## Kế Hoạch Triển Khai
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN — FoxAI Data Platform
STT | Giai Đoạn | Công Việc Cần Thực Hiện | Từ Ngày | Đến Ngày | Trạng Thái
1 | Giai Đoạn 1 Đóng Gói (14/05 – 19/05/2026) | Xây dựng script cài đặt tự động cho NameNode (setup_namenode.sh) — cài đặt và cấu hình toàn bộ nền tảng trên máy chủ Linux | 14/05/2026 | 16/05/2026 | Đã hoàn thành
2 |  | Xây dựng script cài đặt tự động cho DataNode (setup_datanode.sh) — thiết lập node và tham gia vào cụm khi triển khai | 14/05/2026 | 16/05/2026 | Đã hoàn thành
3 |  | Kiểm thử cài đặt trên môi trường sạch — xác nhận nền tảng khởi động đúng và các node kết nối thành công | 16/05/2026 | 17/05/2026 | Đã hoàn thành
4 |  | Hoàn thiện cấu trúc thư mục và hướng dẫn để khách hàng tự bổ sung DAG, job script và thành phần mở rộng trên nền tảng đã cài | 17/05/2026 | 19/05/2026 | Đang thực hiện
5 | Giai Đoạn 2 Kiến Trúc Mở Rộng (19/05 – 28/05/2026) | Thiết kế cách tiếp cận cho kiến trúc mở rộng — xác định cách khách hàng bổ sung logic tùy chỉnh trên nền tảng đã cài đặt | 19/05/2026 | 22/05/2026 | Đang thực hiện
6 |  | Xây dựng cơ chế tiếp nhận và nạp các thành phần mở rộng của khách hàng vào luồng xử lý của hệ thống | 22/05/2026 | 24/05/2026 | Đang thực hiện
7 |  | Xây dựng cơ chế kiểm soát lỗi cho thành phần mở rộng — lỗi phát sinh được ghi nhận và không ảnh hưởng đến hệ thống cốt lõi | 24/05/2026 | 25/05/2026 | Chưa thực hiện
8 |  | Chuẩn bị ví dụ minh họa và tài liệu hướng dẫn để khách hàng tự phát triển, kiểm thử và triển khai phần mở rộng | 25/05/2026 | 27/05/2026 | Chưa thực hiện
9 |  | Kiểm thử end-to-end: cài đặt nền tảng, bổ sung phần mở rộng mẫu và xác nhận hệ thống vận hành thành công | 27/05/2026 | 28/05/2026 | Chưa thực hiện
10 | Giai Đoạn 3 Bản Quyền (28/05 – 31/05/2026) | Tích hợp cơ chế kiểm tra license key với hệ thống bản quyền của dự án liên quan | 28/05/2026 | 29/05/2026 | Chưa thực hiện
11 |  | Xây dựng luồng kiểm tra quyền sử dụng dựa trên license key khi khởi động hoặc kích hoạt hệ thống | 29/05/2026 | 30/05/2026 | Chưa thực hiện
12 |  | Hoàn thiện cơ chế cấp quyền hoặc từ chối quyền sử dụng theo kết quả xác thực license | 29/05/2026 | 30/05/2026 | Chưa thực hiện
13 |  | Hoàn thiện cấu hình và quy trình áp dụng license key cho môi trường triển khai của khách hàng | 30/05/2026 | 30/05/2026 | Chưa thực hiện
14 |  | Kiểm thử các kịch bản bản quyền cơ bản và xác nhận cơ chế kiểm tra hoạt động đúng | 30/05/2026 | 31/05/2026 | Chưa thực hiện
Chú thích:
Đã hoàn thành
Đang thực hiện
Chưa thực hiện