FoxAI DATA PLATFORM

Kế Hoạch Triển Khai Khách Hàng

Từ máy chủ trống đến hệ thống dữ liệu hoàn chỉnh trong 7 ngày

# Tổng Quan

Tài liệu này mô tả kế hoạch triển khai nền tảng dữ liệu FoxAI cho khách hàng trong vòng 7 ngày. Sau khi hoàn thành, khách hàng sẽ có hệ thống xử lý dữ liệu tự động đầy đủ — từ dữ liệu thô đến data mart, dashboard trực quan và file Excel xuất tự động.

| Hạng mục | Chi tiết |
| --- | --- |
| Thời gian | 7 ngày |
| Đầu vào | Máy chủ Linux của khách hàng + dữ liệu nguồn |
| Đầu ra | Cluster hoạt động · Data mart · Dashboard · Excel export tự động |
| Công nghệ | Apache Spark · Apache Kafka · MinIO · Airflow · Iceberg · Superset |
| Kiến trúc dữ liệu | Medallion: Bronze → Silver → Gold |

# Lịch Trình Chi Tiết Theo Ngày

| Ngày 1 Thứ Hai Hạ Tầng | - Triển khai toàn bộ core stack lên máy chủ khách hàng: MinIO, Apache Spark, Kafka, Airflow - Cấu hình kết nối S3A giữa Spark và MinIO - Thiết lập Iceberg catalog (HadoopCatalog) trỏ đến MinIO buckets - Tạo cấu trúc bucket: raw / bronze / silver / gold - Triển khai Airflow, xác nhận DAG folder kết nối và scheduler hoạt động - Chạy smoke test end-to-end: Spark đọc từ MinIO, ghi Iceberg table, Airflow trigger DAG thử nghiệm ✅ Kết quả cuối ngày: Toàn bộ cluster hoạt động. Spark, Kafka, MinIO, Airflow đã kết nối. Smoke test thành công. |
| --- | --- |

| Ngày 2 Thứ Ba Phân Tích Dữ Liệu | - Phân tích toàn bộ dữ liệu nguồn của khách hàng: định dạng, schema, encoding, null, định dạng ngày tháng - Trao đổi với đầu mối dữ liệu khách hàng để làm rõ các trường không rõ ràng - Lập bản đồ schema: trường dữ liệu khách hàng → cấu trúc Bronze/Silver/Gold - Xác định các vấn đề chất lượng dữ liệu cần xử lý ở tầng Silver - Thống nhất cấu trúc data mart và danh sách biểu đồ dashboard với khách hàng - Chuẩn bị bộ dữ liệu mẫu để kiểm thử pipeline ✅ Kết quả cuối ngày: Schema đã tài liệu hóa đầy đủ. Vấn đề chất lượng dữ liệu đã liệt kê. Cấu trúc data mart đã thống nhất. |
| --- | --- |

| Ngày 3 Thứ Tư Nạp Dữ Liệu Bronze | - Định nghĩa Bronze schema: tên trường, kiểu dữ liệu, chiến lược partition - Viết và kiểm thử pipeline Bronze — nạp dữ liệu khách hàng vào MinIO Bronze layer dưới dạng Iceberg table - Xác nhận đầu ra Bronze: số dòng khớp nguồn, schema đúng, không mất dữ liệu - Kiểm tra tính idempotent của pipeline Bronze — an toàn khi chạy lại - Ghi log: số dòng nạp vào, số dòng lỗi, thời gian thực thi ✅ Kết quả cuối ngày: Dữ liệu khách hàng đã nạp đầy đủ vào Bronze Iceberg table. Pipeline chạy lại an toàn. |
| --- | --- |

| Ngày 4 Thứ Năm Tầng Silver | - Xác định và viết các quy tắc làm sạch dữ liệu Silver dựa trên kết quả phân tích Ngày 2 - Pipeline Silver: làm sạch null, chuẩn hóa định dạng, loại bỏ dòng không hợp lệ, tính toán trường bổ sung - Đảm bảo pipeline Silver có tính idempotent — an toàn khi chạy lại nhiều lần - Kiểm tra chất lượng đầu ra: tỷ lệ null, tỷ lệ trùng lặp, tính nhất quán schema - Ghi log đầy đủ: số dòng đầu vào, số dòng đầu ra, số dòng bị loại kèm lý do - Xử lý các edge case phát hiện trong quá trình kiểm thử ✅ Kết quả cuối ngày: Silver Iceberg table sẵn sàng. Dữ liệu sạch, đã kiểm tra, pipeline idempotent, logging đầy đủ. |
| --- | --- |

| Ngày 5 Thứ Sáu Gold & Xuất File | - Viết pipeline Gold: tổng hợp theo nghiệp vụ, KPI, bảng tóm tắt theo cấu trúc data mart đã thống nhất - Lên lịch toàn bộ pipeline trong Airflow: Bronze → Silver → Gold chạy tự động - Viết job xuất Excel: lấy dữ liệu từ Gold tables, định dạng và xuất ra file .xlsx - Kiểm thử end-to-end: trigger Airflow DAG, xác nhận Gold cập nhật, xác nhận Excel xuất đúng - Xác nhận kết quả data mart với đầu mối dữ liệu khách hàng ✅ Kết quả cuối ngày: Data mart Gold sẵn sàng. Excel export hoạt động. Toàn bộ pipeline chạy tự động theo lịch. |
| --- | --- |

| Ngày 6 Thứ Bảy Dashboard | - Cài đặt Apache Superset, kết nối đến Gold Iceberg tables - Xây dựng toàn bộ dashboard theo danh sách biểu đồ đã thống nhất: charts, bộ lọc, KPI panels - Kiểm tra độ chính xác của số liệu trên dashboard so với Gold tables - Demo sơ bộ nội bộ — rà soát trước khi trình khách hàng - Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn vận hành: cách trigger pipeline, cách xuất Excel, cách truy cập dashboard ✅ Kết quả cuối ngày: Dashboard hoàn chỉnh. Số liệu đã kiểm tra. Tài liệu vận hành sẵn sàng. |
| --- | --- |

| Ngày 7 Chủ Nhật Bàn Giao | - Demo trực tiếp cho khách hàng: dashboard, data mart, Excel export - Hướng dẫn khách hàng cách vận hành hệ thống độc lập - Thu thập phản hồi và thực hiện vòng chỉnh sửa cuối - Bàn giao toàn bộ: thông tin truy cập, hướng dẫn vận hành, quy trình xử lý sự cố cơ bản - Xác nhận khách hàng có thể tự truy cập và vận hành độc lập - Ký biên bản nghiệm thu — hoàn thành triển khai ✅ Kết quả cuối ngày: Khách hàng ký xác nhận nghiệm thu. Hướng dẫn vận hành bàn giao. Triển khai hoàn thành. |
| --- | --- |

# Tóm Tắt 7 Ngày

| Ngày | Trọng Tâm | Kết Quả Chính |
| --- | --- | --- |
| Ngày 1 — Thứ Hai | Hạ tầng | Cluster hoạt động: Spark + Kafka + MinIO + Airflow + Iceberg |
| Ngày 2 — Thứ Ba | Phân tích dữ liệu | Schema tài liệu hóa, data mart thống nhất, vấn đề chất lượng liệt kê |
| Ngày 3 — Thứ Tư | Bronze | Dữ liệu khách hàng nạp vào Bronze Iceberg table, pipeline an toàn |
| Ngày 4 — Thứ Năm | Silver | Dữ liệu sạch, đã kiểm tra, logging đầy đủ, idempotent |
| Ngày 5 — Thứ Sáu | Gold & Xuất file | Data mart sẵn sàng, Excel export hoạt động, pipeline tự động |
| Ngày 6 — Thứ Bảy | Dashboard | Superset dashboard hoàn chỉnh, số liệu đã kiểm tra |
| Ngày 7 — Chủ Nhật | Bàn giao | Demo, nghiệm thu, bàn giao hướng dẫn vận hành, hoàn thành |

— Hết tài liệu —

FoxAI Data Platform  ·  Kế Hoạch Triển Khai Khách Hàng  ·  Bảo Mật